## 报告
报告：成功合并 9 个工作表。
工作簿 | 工作表 | 合并状态 | 合并后的位置
02.个人日报（1.5）.xlsx | 文件封面 | 成功 | 文件封面
02.个人日报（1.5）.xlsx | 文件修改控制 | 成功 | 文件修改控制
02.个人日报（1.5）.xlsx | 封面 | 成功 | 封面
02.个人日报（1.5）.xlsx | 2021-01-05 | 成功 | 1.5
02.个人日报（1.6）.xlsx | 2021-01-06 14:24 | 成功 | 1.6
02.个人日报（1.7）.xlsx | 2021-01-07 | 成功 | 1.7
02.个人日报（1.8）.xlsx | 2021-01-08 | 成功 | 1.8
02.个人日报（1.9）.xlsx | 2021-01-09 | 成功 | 1.9
02.个人日报（1.10）.xlsx | 2021-01-10 | 成功 | 1.1

## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 1.5
个 人 日 报
姓名： | 岳晓阳 | 日期： | 2021.1.5 | 项目名称: | Mp3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 确认项目需求和分工
计划日期 | 2021.1.5
实际日期 | 2021.1.5
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt的知识 |  |  | 6 | 跟随老师学习，不懂的情况下，找资源学习。 |  |  | 是
2 | 明确项目需求，组队选择项目 |  |  | 1 | 与组内成员线上讨论，查取资料，确定项目 |  |  | 是
3 | 小组开会，组内分工 |  |  | 1 | 小组成员线上讨论 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 1.6
个 人 日 报
姓名： | 岳晓阳 | 日期： | 2021.1.6 | 项目名称: | Mp3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习Qt
计划日期 | 2021.1.6
实际日期 | 2021.1.6
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt的知识 |  |  | 8 | 跟随老师学习，不懂的情况下，找资源学习。 |  |  | 是
2 | 完成项目文档 |  |  | 1 | 小组成员线上讨论 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.7
个 人 日 报
姓名： | 岳晓阳 | 日期： | 2021.1.7 | 项目名称: | Mp3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习Qt
计划日期 | 2021.1.7
实际日期 | 2021.1.7
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt的知识 |  |  | 8 | 跟随老师学习，不懂的情况下，找资源学习。并自己动手熟练Qt的知识。 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.8
个 人 日 报
姓名： | 岳晓阳 | 日期： | 2021.1.8 | 项目名称: | Mp3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 进一步学习Qt
计划日期 | 2021.1.8
实际日期 | 2021.1.8
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt的内容 |  |  | 4 | 跟随老师学习，不懂的情况下，找资源学习。并自己动手熟练Qt的知识。 |  |  | 是
2 | 数据库部分内容的学习 |  |  | 4 | 跟随老师学习，不懂的情况下，找资源学习。 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.9
个 人 日 报
姓名： | 岳晓阳 | 日期： | 2021.1.9 | 项目名称: | Mp3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 进一步学习Qt，文档评审
计划日期 | 2021.1.9
实际日期 | 2021.1.9
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt的知识 |  |  | 5 | 跟随老师学习，不懂的情况下，找资源学习。并自己动手熟练Qt的知识。 |  |  | 是
2 | 文档评审 |  |  | 3 | 在腾讯会议上由组长为代表向同学们介绍，然后老师进行评审 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.10
个 人 日 报
姓名： | 岳晓阳 | 日期： | 2021.1.10 | 项目名称: | Mp3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习Qt
计划日期 | 2021.1.10
实际日期 | 2021.1.10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt的知识 |  |  | 5 | 跟随老师学习，不懂的情况下，找资源学习。并自己动手熟练Qt的知识。 |  |  | 是
2 | 项目界面评审 |  |  | 3 | 由组长为代表，向老师和同学介绍项目的界面，最后老师评审 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls