## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 1.5
个 人 日 报
姓名： | 黄振宇 | 日期： | 2021-01-05 | 项目名称: | Mp3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 确认项目需求以及分组
计划日期 | 2021-01-05
实际日期 | 2021-01-05
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 明确项目要求，组队选择项目 |  |  | 1 | 与组内成员讨论，参考项目书，得出项目和项目需求 |  |  | 是
2 | 学习Qt的基础知识 |  |  | 7 | 跟随老师课上学习，并在不懂事自行参考晚上资料进行学习 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.6
个 人 日 报
姓名： | 黄振宇 | 日期： | 2021-01-06 | 项目名称: | Mp3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习QT
计划日期 | 2021-01-06
实际日期 | 2021-01-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt的基础知识 |  |  | 8 | 跟随老师课上学习，并在不懂事自行参考晚上资料进行学习 |  |  | 是
2 | 完成项目的部分文档 |  |  | 1 | 参考项目书，以及小组成员的讨论结果完成 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.7
个 人 日 报
姓名： | 黄振宇 | 日期： | 2021-01-07 | 项目名称: | Mp3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 进一步学习QT
计划日期 | 2021-01-07
实际日期 | 2021-01-07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt的知识内容 |  |  | 8 | 跟随老师课上学习，并在不懂事自行参考晚上资料进行学习，并完成一些练手 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.8
个 人 日 报
姓名： | 黄振宇 | 日期： | 2021-01-08 | 项目名称: | Mp3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 进一步学习QT
计划日期 | 2021-01-08
实际日期 | 2021-01-08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt的知识内容 |  |  | 8 | 跟随老师课上学习，并在不懂事自行参考晚上资料进行学习，并尝试实现项目的功能 |  |  | 是
2 | 文档 |  |  | 0.5 | 参与并完成文档 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.9
个 人 日 报
姓名： | 黄振宇 | 日期： | 2021-01-09 | 项目名称: | Mp3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 进一步学习QT
计划日期 | 2021-01-09
实际日期 | 2021-01-09
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt的知识内容 |  |  | 6 | 跟随老师课上学习，并在不懂事自行参考晚上资料进行学习， |  |  | 是
2 | 开始准备项目的基本模块 |  |  | 2 | 准备项目的基本模块 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.10
个 人 日 报
姓名： | 黄振宇 | 日期： | 2021-01-10 | 项目名称: | Mp3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 进一步学习QT
计划日期 | 2021-01-10
实际日期 | 2021-01-10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt的知识内容，QT的数据结构 |  |  | 8 | 跟随老师课上学习，并在不懂事自行参考晚上资料进行学习，并完成一些练手小程序 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.11
个 人 日 报
姓名： | 黄振宇 | 日期： | 2021-01-11 | 项目名称: | Mp3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 进一步学习QT
计划日期 | 2021-01-11
实际日期 | 2021-01-11
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt的知识内容，事件部分 |  |  | 8 | 跟随老师课上学习，并在不懂事自行参考晚上资料进行学习 |  |  | 是
2 | 做项目模块 |  |  | 1 | 做项目模块 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls