## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 9-12
个 人 日 报
姓名：邓建 |  | 日期： | 2020-01-05 | 项目名称: | MP3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习QT
计划日期 | 2020-01-05
实际日期 | 2020-01-05
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 了解QT相关知识 |  |  | 1 | 网页搜索 |  |  | 是
2 | 初步学习QT知识 |  |  | 6 | 上课 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls
个 人 日 报
姓名：邓建 |  | 日期： | 2020-01-06 | 项目名称: | MP3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习QT
计划日期 | 2020-01-06
实际日期 | 2020-01-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 初步学习QT知识 |  |  | 6 | 上课 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls
姓名：邓建 |  | 日期： | 2020-01-07 | 项目名称: | MP3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习QT
计划日期 | 2020-01-07
实际日期 | 2020-01-07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习QT知识 |  |  | 6 | 上课 |  |  | 是
2 | 写需求文档 |  |  | 1 | 用word参照模板写一个需求文档 |  |  | 是
3 | 简单编写一个界面 |  |  | 1 | 用QT做一个界面 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls
姓名：邓建 |  | 日期： | 2020-01-08 | 项目名称: | MP3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习QT
计划日期 | 2020-01-08
实际日期 | 2020-01-08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习QT知识 |  |  | 6 | 上课 |  |  | 是
2 | 写一个简单与MP3播放器有关的程序 |  |  | 1 | 用QT实现一些功能 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls
姓名：邓建 |  | 日期： | 2020-01-09 | 项目名称: | MP3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习QT
计划日期 | 2020-01-09
实际日期 | 2020-01-09
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习QT知识（sqlite） |  |  | 6 | 上课 |  |  | 是
2 | 写一个简单与MP3播放器有关的程序 |  |  | 1 | 用QT实现一些功能 |  |  | 是
3 | 讲需求文档 |  |  | 0.3 | 腾讯会议 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7.3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls
姓名：邓建 |  | 日期： | 2020-01-10 | 项目名称: | MP3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习QT
计划日期 | 2020-01-10
实际日期 | 2020-01-10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习QT知识（有关数据结构） |  |  | 6 | 上课 |  |  | 是
2 | 写一个简单与MP3播放器有关的程序 |  |  | 1 | 用QT实现一些功能 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls
姓名：邓建 |  | 日期： | 2020-01-11 | 项目名称: | MP3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习QT
计划日期 | 2020-01-11
实际日期 | 2020-01-11
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习QT知识 |  |  | 6 | 上课 |  |  | 是
2 | 写一个简单与MP3播放器有关的程序 |  |  | 1 | 用QT实现一些功能 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls
姓名：邓建 |  | 日期： | 2020-01-12 | 项目名称: | MP3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习QT
计划日期 | 2020-01-12
实际日期 | 2020-01-12
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习QT知识（QSqlQueryModle） |  |  | 6 | 上课 |  |  | 是
2 | 写一个简单与MP3播放器有关的程序 |  |  | 1 | 用QT实现一些功能 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls
姓名：邓建 |  | 日期： | 2020-01-13 | 项目名称: | MP3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习QT
计划日期 | 2020-01-13
实际日期 | 2020-01-13
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习QT知识，代码评审 |  |  | 6 | 上课 |  |  | 是
2 | 写一个简单与MP3播放器有关的程序 |  |  | 1 | 用QT实现一些功能 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls
姓名：邓建 |  | 日期： | 2020-01-14 | 项目名称: | MP3播放器 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习QT
计划日期 | 2020-01-14
实际日期 | 2020-01-14
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习QT知识，代码评审 |  |  | 6 | 上课 |  |  | 是
2 | 写一个简单与MP3播放器有关的程序 |  |  | 1 | 用QT实现一些功能 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls