## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 1.5
个 人 日 报
姓名： | 万杨洋 | 日期： | 1.5 | 项目名称: | MP3 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习项目流程，组队
计划日期 | 1.5
实际日期 | 1.5
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习 |  |  | 8 | 学习了软件开发流程 |  |  | Y
2 | 组队 |  |  | 1 | 组成了一个5人队 |  |  | Y
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.6
个 人 日 报
姓名： | 万杨洋 | 日期： | 1.6 | 项目名称: | MP3 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习Qt知识，开会谈论和设计界面布局
计划日期 | 1.6
实际日期 | 1.6
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习 |  |  | 8 | 学习了Qt的安装和Qt Creator的基本使用 |  |  | Y
2 | 开会 |  |  | 1 | 决定了分工和开发需求 |  |  | Y
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.7
个 人 日 报
姓名： | 万杨洋 | 日期： | 1.7 | 项目名称: | MP3 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习Qt知识，根据分工开发项目
计划日期 | 1.7
实际日期 | 1.7
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习 |  |  | 8 | 学习了Qt的布局管理及槽与信号 |  |  | Y
2 | 开发MP3的功能 |  |  | 2 | 实现了收集.mp3格式歌曲和播放暂停的功能 |  |  | Y
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.8
个 人 日 报
姓名： | 万杨洋 | 日期： | 1.8 | 项目名称: | MP3 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习Qt知识，根据分工开发项目
计划日期 | 1.8
实际日期 | 1.8
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习 |  |  | 5 | 学习了Qt应用程序主窗口 |  |  | Y
2 | 开发MP3的功能 |  |  | 2 | 实现了上（下）一首和调节音量以及显示歌曲总时长的功能 |  |  | Y
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.9
个 人 日 报
姓名： | 万杨洋 | 日期： | 1.9 | 项目名称: | MP3 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习Qt知识，根据分工开发项目
计划日期 | 1.9
实际日期 | 1.9
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习 |  |  | 8 | 学习了Qt和sqlite数据库的交互 |  |  | Y
2 | 开发MP3的功能 |  |  | 2 | 实现了一键静音和实时更新进度条的功能 |  |  | Y
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.10)
个 人 日 报
姓名： | 万杨洋 | 日期： | 1.1 | 项目名称: | MP3 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习Qt知识，根据分工开发项目
计划日期 | 1.1
实际日期 | 1.1
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习 |  |  | 8 | 学习了QString |  |  | Y
2 | 开发MP3的功能 |  |  | 2 | 实现了调整播放模式及显示播放当前歌曲的功能 |  |  | Y
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.11
个 人 日 报
姓名： | 万杨洋 | 日期： | 1.11 | 项目名称: | MP3 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习Qt知识，根据分工开发项目
计划日期 | 1.11
实际日期 | 1.11
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习 |  |  | 8 | 学习了QtAction |  |  | Y
2 | 开发MP3的功能 |  |  | 2 | 学习了歌词的显示 |  |  | N
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.12
个 人 日 报
姓名： | 万杨洋 | 日期： | 1.12 | 项目名称: | MP3 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习Qt知识，根据分工开发项目
计划日期 | 1.12
实际日期 | 1.12
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习 |  |  | 8 | 学习了Qt |  |  | Y
2 | 开发MP3的功能 |  |  | 2 | 试着调用网易云API |  |  | N
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 网易云返回json解析失败 |  | 尝试调用酷狗API
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.13
个 人 日 报
姓名： | 万杨洋 | 日期： | 1.13 | 项目名称: | MP3 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习Qt知识，根据分工开发项目
计划日期 | 1.13
实际日期 | 1.13
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习 |  |  | 8 | 学习了Qt相关知识 |  |  | Y
2 | 开发MP3的功能 |  |  | 2 | 尝试调用酷狗API，json解析成功。歌词文件下载成功 |  |  | Y
3 | 代码评审 |  |  | 2 | 进展可以，但是还可以完善 |  |  | Y
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.14
个 人 日 报
姓名： | 万杨洋 | 日期： | 1.14 | 项目名称: | MP3 | 小组编号： | 3
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习Qt知识，根据分工开发项目
计划日期 | 1.14
实际日期 | 1.14
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt知识 |  |  | 3 | 学习了Qt相关知识 |  |  | Y
2 | 开发MP3的功能 |  |  | 5 | 解析歌词文件成功，编写代码实时显示歌词。编写代码调用API失败，无返回结果 |  |  | N
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls